## Sheet1
撮影箇所一覧表
区分 | 工種 | 写真管理項目 |  |  | 摘要
|  | 撮影項目 | 撮影頻度〔時期〕 | 提出頻度
着手前・完成 | 着手前 | 全景又は代表部分写真 | 着手前１回 | 着手前
|  |  | 〔着手前〕 | １枚
| 完成 | 全景又は代表部分写真 | 施工完了後１回 | 施工完了後
|  |  | 〔完成後〕 | １枚
施工状況写真 | 工事施工中 | 全景又は代表部分の工事進捗状況 | 月１回 | 不要
〔月末〕
|  | 施工中の写真 | 工種、種別毎に設計図書に従い施工していることが確認できるように適宜 | 適宜
〔施工中〕
|  |  | 創意工夫・社会性等に関する実施状況が確認できるように適宜 | 不要 | 創意工夫･社会性等に関する実施状況の提出資料に添付
〔施工中〕
| 仮設(指定仮設) | 使用材料、仮設状況、形状寸法 | １施工箇所に１回 | 代表箇所
|  |  | 〔施工前後〕 | １枚
| 図面との不一致 | 図面と現地との不一致の写真 | 必要に応じて | 不要 | 工事打合簿に添付する。
〔発生時〕
|  |  | ただし、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は、撮影毎に1回 | ただし、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は、写真測量に使用したすべての画像（ICONフォルダに格納）
〔発生時〕
施工状況写真 | 図面との不一致 | 図面と現地との不一致の写真 | ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は、計測毎に１回 | ただし、「ＴＳ等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」による場合は、代表箇所各１枚
〔発生時〕
安全管理 | 安全管理 | 各種標識類の設置状況 | 各種類毎に１回 | 不要
〔設置後〕
|  | 各種保安施設の設置状況 | 各種類毎に１回
〔設置後〕
|  | 監視員交通整理状況 | 各１回〔作業中〕
|  | 安全訓練等の実施状況 | 実施毎に１回 | 不要 | 実施状況資料に添付する。
〔実施中〕
使用材料 | 使用材料 | 形状寸法 | 各品目毎に１回 | 不要 | 品質証明に添付する。
|  | 使用数量 | 〔使用前〕
保管状況
|  | 品質証明（JISﾏｰｸ表示） | 各品目毎に１回
|  | 検査実施状況 | 各品目毎に１回
〔検査時〕
品質管理写真 |  | 別添撮影箇所一覧表（品質管理）に準じて撮影
|  | 不可視部分の施工 |  | 適宜
出来形管理写真 |  | 別添撮影箇所一覧表（出来型管理）に準じて撮影
|  | 不可視部分の施工 |  | 適宜
|  | 出来型管理基準が定められていない | 監督員との協議事項
災害 | 被災状況 | 被災状況及び被災規模等 | その都度 | 適宜
〔被災前〕
〔被災直後〕
〔被災後〕
事故 | 事故報告 | 事故の状況 | その都度 | 適宜 | 発生前は付近の写真でも可
〔発生前〕
〔発生直後〕
〔発生後〕
その他 | 補償関係 | 被害又は損害状況等 | その都度 | 適宜
〔発生前〕
〔発生直後〕
〔発生後〕
| 環境対策 | 各施設設置状況 | 各種毎１回 | 適宜
| イメージアップ等 |  | 〔設置後〕