## 修正版
工事資料簡素化【ｽﾘﾑ化】 事前協議チェックシート |  |  |  |  | (工事名：○○工事 ○○線その○) | 総 括 監 督 員 | 主 任 監 督 員 | 監 督 員
契約番号：２０２－１０－○○○○
確認日：令和○年○月○日
№ | 工事資料名 | チェック項目 |  | 工事資料簡素化
1 | 施工計画書 （再生資源利用・利用促進計画書含む） |  | 当初請負額1000万円未満 |  | 簡易な施工計画書
|  |  | 軽微な変更の場合 |  | 変更施工計画書の省略
|  |  | 表紙に押印欄と提出日が記載がある |  | 工事打合せ簿の省略 ※情報共有システムで提出する場合は省略出来ません。
|  |  | 工事概要の工事内容に数量総括表を活用 |  | 工事内容の記載内容の簡素化
2 | 設計図書照査表 |  | 契約書第19条第1項1号から5号に該当する事実なし
|  |  | かつ、当初請負額1000万円未満 |  | 省略
|  |  | かつ、当初請負額1000万円以上 |  | 工事打合せ簿のみでの報告
3 | 工事履行報告書 （工事実施工程表含む） |  | 当初請負金額1,000万円未満 |  | 省略
当初請負金額1,000万円以上
|  |  | かつ、提出方法を監督職員との協議 |  | 情報共有システムによる提出
4 | 使用材料報告書 （再生骨材品質等確認報告書含む） |  | 表紙に押印欄と提出日が記載がある |  | 工事打合せ簿の省略 ※情報共有システムで提出する場合は省略出来ません。
5 | 確認・立会願 （状況写真添付） |  | 仕様書又は設計図書で規定された場合以外 |  | 省略 （写真等の立会記録は必要）
|  |  | 確認・立会が過度な負担とならないか監督職員と協議 |  | 負担とならない工種や回数に限定
6 | 工事打合わせ簿 |  | 情報共有システムでの提出について監督職員と協議 |  | 情報共有システムによる提出
|  |  | 提出の頻度について監督職員と協議 |  | 提出回数の削減
7 | 建設副産物処理承認申請書・同処理調書 （許可証、契約書写し、写真添付） |  | 当初請負金額1,000万円未満 |  | 省略
8 | 施工管理報告書 （品質管理・出来形管理） |  | 測定箇所が5点未満の規模である |  | 出来型・品質管理図表の省略 （写真管理は必要）
|  |  | 路盤工の下がり管理を実施する |  | 掘り起こし管理の省略
9 | 工事写真 |  | インデックスプリント（簡易写真帳）作成の指示がない。 |  | 省略
※これらの内容は、栃木県土木工事共通仕様書末頁の
「工事資料一覧表」「工事資料簡素化」でも確認をしてください。